## テスト報告書
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-24
[8 empty] | レビューア |  | 陰山、生井
[8 empty] | レビューイ |  | 中村
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 誤記 | ブランクがプランクになっている。 | 2017-04-24 | 生井 | ブランクに修正。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
2 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 整合性 | 行の幅が違う。 | 2017-04-24 | 生井 | 行の幅を統一。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
3 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 整合性 | ナンバーの振り方がおおざっぱ。 | 2017-04-24 | 生井 | ナンバーを一行一行に表示。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
4 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 記載不足 | 括弧の始まりと終わりが正しくないときの記述が一つになっている。 | 2017-04-24 | 陰山 | 始まりの時と終わりの時の記述をそれぞれ分けて記述。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
5 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 記載不足 | テストが出来ない項目の実施日以降の列に-を記述。 | 2017-04-24 | 陰山 | それぞれに-を記述。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
6 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 記載不足 | 異常系テスト項目にコメントが終わらない場合も追加。 | 2017-04-24 | 陰山 | 追加完了。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
7 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 記載不足 | 異常系テスト項目に文字列が終わらない場合も追加。 | 2017-04-24 | 陰山 | 追加完了。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
8 | テスト計画書_括弧チェッカー | テスト項目 ・確認内容 | 記載不足 | 異常系テスト項目に文字が終わらない場合も追加。 | 2017-04-24 | 陰山 | 追加完了。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
9 | テスト計画書_括弧チェッカー | テストデータ ・正常系 | 誤記 | ErrorTest2.javaの2が抜けている。 | 2017-04-24 | 中村 | ErrorTest2.javaに修正。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
10 | テスト計画書_括弧チェッカー | テストデータ ・異常系 | 記載不足 | 異常系テストデータにコメントが終わらない場合も追加。 | 2017-04-24 | 陰山 | 追加完了。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
11 | テスト計画書_括弧チェッカー | テストデータ ・異常系 | 記載不足 | 異常系テストデータに文字列が終わらない場合も追加。 | 2017-04-24 | 陰山 | 追加完了。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
12 | テスト計画書_括弧チェッカー | テストデータ ・異常系 | 記載不足 | 異常系テストデータに文字が終わらない場合も追加。 | 2017-04-24 | 陰山 | 追加完了。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
13 | テスト計画書_括弧チェッカー | テストデータ ・正常系 | 記載不足 | 自分のソース(括弧チェッカー)をテストに流す。 | 2017-04-24 | 陰山 | 追加完了。 |  | 2017-04-24 | 中村 | 2017-04-24 | 陰山
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
記載不足
考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁

## 内部設計
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-26
[8 empty] | レビューア |  | 生井、陰山
[8 empty] | レビューイ |  | 中村
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | 括弧チェッカー 内部設計書 | 改訂履歴 | 整合性 | 一部のフォントが違う | 2017-04-25 | 生井 | フォントを統一 |  | 2017-04-26 | 中村 | 2017-04-26 | 陰山
2 | 括弧チェッカー 内部設計書 | フロー | 整合性 | 線が明らかに斜め | 2017-04-25 | 生井 | なるべくまっすぐに修正 |  | 2017-04-26 | 中村 | 2017-04-26 | 陰山
3 | 括弧チェッカー 内部設計書 | フロー 4.括弧を探す | 記載不足 | 処理が想定と違う | 2017-04-25 | 陰山 | 処理内容を修正 |  | 2017-04-26 | 中村 | 2017-04-26 | 陰山
4 | 括弧チェッカー 内部設計書 | フロー 4.括弧を探す | 記載不足 | flagの変数を設定する処理がない | 2017-04-25 | 陰山 | 処理を追加 |  | 2017-04-26 | 中村 | 2017-04-26 | 陰山
5 | 括弧チェッカー 内部設計書 | フロー 2.括弧チェック | 記載不足 | エスケープシーケンスを飛ばす処理がない | 2017-04-25 | 陰山 | 処理を追加 |  | 2017-04-26 | 中村 | 2017-04-26 | 陰山
6 | 括弧チェッカー 内部設計書 | フロー 4.括弧を探す | 整合性 | 括弧カウンタと括弧用カウンタが同じ | 2017-04-26 | 生井 | 用語を統一 |  | 2017-04-26 | 中村 | 2017-04-26 | 陰山
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
記載不足
考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁

## ＣＩ
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-26
[8 empty] | レビューア |  | 佐藤
[8 empty] | レビューイ |  | 陰山
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | 設計一覧作成プログラム ListResults.java | 63行目 sList[i]=new Student() | 考慮不足 | 不要な処理ではないか?? | 2017-04-26 | 佐藤 | 修正ミス 対象の行を削除した。 |  | 2017-04-26 | 陰山 | 2017-04-26 | 高橋
2 |  | 50行目、117行目 br.close(); | 考慮不足 | IOExceptionが発生した時にclose処理が行われないのではないか?? | 2017-04-26 | 佐藤 | 指摘の通り 同処理は、finallyにて行うように修正。 |  | 2017-04-26 | 陰山 | 2017-04-26 | 高橋
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
記載不足
考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁